## Huy dong nhan luc
GÓI THẦU SỐ 6:THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KHU PHÍA BẮC
BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG NHÂN SỰ
TT | Diễn giải | Đơn vị | Năm thứ 1
|  |  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật
| BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG NHÂN SỰ | người | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
1 | Ban Điều hành | người | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1.1 | Giám đốc BĐH | người | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 | Phó giám đốc BĐH | người | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.3 | Chỉ huy trưởng | người | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4 | Cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công | người | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.5 | Cán bộ phụ trách vật liệu | người | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.6 | Cán bộ kỹ thuật phụ trách hồ sơ KCS | người | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.7 | Cán bộ kỹ thuật phụ trách chất lượng công trình | người | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.8 | Cán bộ phụ trách an toàn lao động | người | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Đội thi công | người | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
2.1 | Thợ thi công cống tuyến cải tạo | người | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
2.1 | Thợ thi công cống tuyến nội khu | người | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
biÓu ®å huy ®éng nh©n Sù
Ng­êi
| Mui thi c«ng |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| MÆt b»ng |  | 1 | 1
| §­êng t¹m |  | 0 | 0
Cầu 4 | Khoan nhåi1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Khoan nhåi 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cầu tu ca | cọc BTCT đóc (110 cäc) |  |  |  | 1
| dong' coc |  |  |  | 1 | 1
cầu 5 | Khoan nhåi1 | [5 empty] | 1 | 1
Cầu tam vinh
Cầu 4 | Thi c«ng trô 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Thi c«ng trô 2
| Thi c«ng trô 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Thi c«ng trô 4
Cầu tu ca | Mố trụ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
cầu 5 | Mố trụ | [7 empty] | 1
Cầu tam vinh | Mố trụ
| ®óc dÇm (100phieens) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cầu 4 | Nhip 1
Nhip 2
| ®óc dÇm I33 DUL (10phieens) | [6 empty] | 1 | 1
Cầu tu ca | Nhip 1
®óc dÇm I33 DUL (5phieens)
cầu 5 | Nhip 1 | [7 empty] | 1
Cầu tam vinh | duc dam (11phien)
Nhip 1
[7 empty] | 1 | 1
Cầu 4 | Thi c«ng dÇm ngang, mÆt cÇu
Cầu tu ca | Thi c«ng dÇm ngang, mÆt cÇu | [7 empty] | 1
cầu 5 | Thi c«ng dÇm ngang, mÆt cÇu
Cầu tam vinh | Thi c«ng dÇm ngang, mÆt cÇu
| nền đường |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Báo cáo 02-06
LIÊN DANH VINACONEX - HAWEICCO
BAN ĐIỀU HÀNH THI CÔNG
BÁO CÁO NGÀY 02/6/2025
Dự án |  | Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao Hoà Lạc |  |  | Địa điểm: | Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Người báo cáo: |  |  |  |  | Báo cáo số:
Người nhận: |  |  |  |  | Ngày phát hành: | [7 empty] | q
Cc:
1. Các vướng mắc, tồn đọng với CĐT, TVGS, TVTK và các bên liên quan cần được giải quyết:
2 | Các thiết bị chính, công cụ, dụng cụ vào công trường: | [5 empty] | 3. Vật liệu chính nhập vào công trường:
Stt | Tên thiết bị |  |  | Khối lượng |  |  | Tên vật tư |  |  |  | Khối lượng
Không có Vật tư, Máy móc thiết bị nhập về công trường
3.1 | Kế hoạch thiết bị chính sẽ nhập vào công trường ngày hôm sau: | [5 empty] | 3.2 Kế hoạch vật liệu chính sẽ nhập vào công trường ngày hôm sau:
Stt | Tên thiết bị |  |  | Khối lượng |  |  | Tên vật tư |  |  |  | Khối lượng
Không có Vật tư, Máy móc thiết bị nhập về công trường
3.3. Các thiết bị hiện hữu trên công trường
Stt | Tên thiết bị |  |  | Khối lượng |  |  | Tên Thiết bị |  |  |  | Khối lượng
1 | Xe Lu |  |  | 3 |  | Chiếc | Máy ủi |  |  |  | 2 | Chiếc
2 | Máy xúc |  |  | 3 |  | Chiếc | Ô tô |  |  |  | 8 | Chiếc
4. NHÂN LỰC |  | Trong giờ | Ngoài giờ | Nhân lực ngày |  | 5. THỜI TIẾT |  |  | 6. ATLĐ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
[6 empty] | Tình trạng | Ngày | Đêm
BCH/CT |  | 5 | 0 | 5 |  | Nắng / Khô ráo | x | x | Đạt |  | x
Nhân viên |  | 20 | 1 | 20
[6 empty] | Mưa |  |  | Không đạt
Khác:
Khác
TỔNG CN |  | 25 | 0 | 25
7 | CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG NGÀY
Stt | Công việc |  |  |  | Lý trình |  |  | Đơn vị | Khối lượng |  |  | Ghi chú
[9 empty] | Kế hoạch | Thực hiện | Lũy kế đến nay
I | Thoát nước mưa
I.1 | Tuyến CT.1
1 | Thi công rải cát |  |  |  | Từ G2 đến G6 |  |  | m3 |  | 12.93
2 | Thi công rải đá 2x4 |  |  |  | Từ G2 đến G6 |  |  | m3 |  | 19.39
I.2 | Tuyến CT.3
1 | Chát mối nối, quét nhựa cống D600 |  |  |  | Từ G27 đến G29
2 | Thi công đào móng cống D800 |  |  |  | Từ G22 đến G23 |  |  | m3
3 | Lắp đặt cống D800 |  |  |  | Từ G22 đến G23 |  |  | m |  | 29
I.3 | Tuyến NK
1 | Thi công đào móng cống |  |  |  | Từ G28 đến G35 |  |  | m3
2 | Thi công lớp cát đệm đầm chặt K95 |  |  |  | Từ G28 đến G35 |  |  | m3
3 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm |  |  |  | Từ G28 đến G35 |  |  | m3
4 | Lắp đặt cống D600 |  |  |  | Từ G28 đến G35 |  |  | m
5 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm móng hố ga |  |  |  | Từ G28 đến G35 |  |  | m3
6 | Thi công bê tông lót M100 móng hố ga |  |  |  | Từ G28 đến G35 |  |  | m3
7 | Lắp đặt hố ga D600 |  |  |  | Từ G28 đến G35 |  |  | cái
II | Giao thông
II.1 | Tuyến nội khu
1 | Đào nền |  |  |  | Km0+100 - Km0+900 |  |  | m3 |  | 500
2 | Đắp nền K90 |  |  |  | Km0+900 - Km1+16.75 |  |  | m3
3 | Đắp nền K95 |  |  |  | Km0+900 - Km1+16.75 |  |  | m3
II.2 | Tuyến số 2
1 | Đào đất KTH |  |  |  | Km0+300 - Km0+400 |  |  | m3
2 | Đắp nền K90 |  |  |  | Km0+27.5 - Km0+160.38 |  |  | m3 |  | 762
3 | Đắp nền K95 |  |  |  | Km0+27.5 - Km0+160.38 |  |  | m3 |  | 500
8. Kiến nghị:
Ngày 01 tháng 06 năm 2025

## BC tuần 2 tháng 6
LIÊN DANH VINACONEX - HAWEICCO
BAN ĐIỀU HÀNH THI CÔNG
BÁO CÁO TUẦN 2 THÁNG 06
Dự án |  | Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao Hoà Lạc |  |  | Địa điểm: | Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Người báo cáo: |  |  |  |  | Báo cáo số:
Người nhận: |  |  |  |  | Ngày phát hành: | [19 empty] | q
Cc:
1. Các vướng mắc, tồn đọng với CĐT, TVGS, TVTK và các bên liên quan cần được giải quyết:
2 | Các thiết bị chính, công cụ, dụng cụ vào công trường: | [5 empty] | 3. Vật liệu chính nhập vào công trường:
Stt | Tên thiết bị |  |  | Khối lượng |  |  | Tên vật tư | [5 empty] | Khối lượng
Không có Máy móc thiết bị nhập về công trường | [6 empty] | 1. | Subase: 1178 m3
[7 empty] | 2. | Cống tròn D600: 160m
3.1 | Kế hoạch thiết bị chính sẽ nhập vào công trường tuần tới: | [5 empty] | 3.2 Kế hoạch vật liệu chính sẽ nhập vào công trường tuần tới:
Stt | Tên thiết bị |  |  | Khối lượng | [8 empty] | Khối lượng
Không. | [6 empty] | 1. | Subase: 1500 m3
[7 empty] | 2. | Cống tròn D600: 200m; D800: 100m
3.3. Các thiết bị hiện hữu trên công trường
Stt | Tên thiết bị |  |  | Khối lượng |  |  | Tên Thiết bị | [5 empty] | Khối lượng
1 | Xe Lu |  |  | 3 |  | Chiếc | Máy ủi | [5 empty] | 1 |  |  | Chiếc
2 | Máy xúc |  |  | 3 |  | Chiếc | Ô tô | [5 empty] | 8 |  |  | Chiếc
4. NHÂN LỰC |  | Trong giờ | Ngoài giờ | Nhân lực ngày |  | 5. THỜI TIẾT |  |  | 6. ATLĐ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
[6 empty] | Tình trạng | Ngày | Đêm
Ban ĐHDA |  | 2 | 0 | 2 |  | Nắng / Khô ráo | x | x | Đạt |  |  |  | x
Cán bộ kỹ thuật |  | 5 | 0 | 5
Nhân công |  | 20 |  | 20 |  | Mưa | - Sáng 10/06; - Chiều ngày 12/06 |  | Không đạt
Lái máy |  | 7 |  | 7
Khác:
Khác
TỔNG CN |  | 34 | 0 | 34
7 | CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
Stt | Công việc |  |  |  | Lý trình |  |  | Đơn vị | Thiết kế | Lũy kế tuần trước | Kế hoạch tuần trước | Thực hiện | Lũy kế đến nay | % Hoàn thành trong tuần | % Hoàn thiện theo dự án | Ghi chú
I | Giao thông
I.1 | Tuyến nội khu
1 | Vét hữu cơ | [6 empty] | m3 | 1636.57 | 1636.57 |  |  | 1636.57 |  | 100%
2 | Đào cấp, đào nền, khuôn đường |  |  |  | #REF! |  |  | m3 | 29504.07 | 18435.52 | 3000 | 714 | 19149.52 | 23.8% | 64.9%
3 | Đắp nền K90 |  |  |  | Km0+900 - Km1+16.75 |  |  | m3 | 11361.14 | 7965.45 | 500 | 714 | 8679.45 | 142.8% | 76.4%
4 | Đắp nền K95 |  |  |  | Km0+900 - Km1+16.75 |  |  | m3 | 4962.18 | 3892.18 | 500 | 408 | 4300.18 | 81.6% | 86.66%
I.2 | Tuyến số 2
1 | Vét hữu cơ |  |  |  | #REF! |  |  | m3 | 6574.12 | 2805.64 | 1000 |  | 2805.64 | 0% | 42.68%
2 | Đào cấp, đào nền, khuôn đường |  |  |  | #REF! |  |  | m3 | 3713.63 | 99.25 |  |  | 99.25 |  | 2.673%
3 | Đắp nền K90 |  |  |  | #REF! |  |  | m3 | 36233.86 |  | 1500 | 1200 | 1200 | 80% | 3.312% | ảnh hưởng mưa
4 | Đắp nền K95 |  |  |  | #REF! |  |  | m3 | 18387.74 |  | 1000 | 800 | 800 | 80% | 4.351% | ảnh hưởng mưa
I.2a | Nút giao tuyến số 2 | [13 empty] | #DIV/0!
1 | Vét hữu cơ |  |  |  | Km0+7.21- Km0+27.5 |  |  | m3 | 2529.306 | 166.671 |  |  | 166.671 |  | 6.59%
2 | Đào cấp, đào nền, khuôn đường |  |  |  | Km0+7.21- Km0+27.5 |  |  | m3 | 1242.0701 | 285.5304 |  |  | 285.5304 |  | 22.99%
3 | Đắp nền K90 |  |  |  | Km0+7.21- Km0+27.5 |  |  | m3 | 8668.1274 | 122.1183 |  |  | 122.1183 |  | 1.409%
4 | Đắp nền K95 |  |  |  | Km0+7.21- Km0+27.5 |  |  | m3 | 5497.91 |  |  |  | 0 |  | 0%
I.3 | Tuyến chính CT | [13 empty] | #DIV/0!
1 | Vét hữu cơ | [6 empty] | m3 | 1123.98 | 842.985 |  |  | 842.985 |  | 75%
2 | Đào nền, khuôn đường | [6 empty] | m3 | 2751.25 | 463.46 |  |  | 463.46 |  | 16.85%
3 | Đắp nền K90 | [6 empty] | m3 | 1971.23 |  |  |  | 0 |  | 0%
4 | Đắp nền K95 | [6 empty] | m3 | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | Đắp nền K98 | [6 empty] | m3 | 1058.53 |  |  |  | 0 |  | 0%
6 | Subase | [6 empty] | m3 | 529.235 |  |  |  | 0 |  | 0%
I.4 | Tuyến nhánh CT | [13 empty] | #DIV/0!
1 | Vét hữu cơ | [6 empty] | m3 | 62.82 | 62.82 |  |  | 62.82 |  | 100%
2 | Đào nền, khuôn đường | [6 empty] | m3 | 570.69 |  |  |  | 0 |  | 0%
3 | Đắp nền K90 | [6 empty] | m3 | 198.41 |  |  |  | 0 |  | 0%
4 | Đắp nền K95 | [6 empty] | m3 | 13.27 |  |  |  | 0 |  | 0%
II | Thoát nước mưa
II.1 | Tuyến Cải tạo
D600
1 | Thi công đào móng ga cống |  |  |  | Từ G7 đến G14 |  |  | m3 | 1374.5828 | 580.5 | #REF! | 516 | #REF! |  | #REF! | Vướng mặt bằng thi công (công trình ngầm)
2 | Thi công lớp cát đệm đầm chặt K95 |  |  |  | Từ G7 đến G14 |  |  | m3 | 44.714 | 26.07 | #REF! | 9.48 | #REF! |  | #REF! | Vướng mặt bằng thi công (công trình ngầm)
3 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm |  |  |  | Từ G7 đến G14 |  |  | m3 | 67.071 | 39.105 | #REF! | 14.22 | #REF! |  | #REF! | Vướng mặt bằng thi công (công trình ngầm) |  | Đào | 510 | G7-G10 | G11-G14 | G24-G26 | G27-G31 | G34-G38-G24
4 | Lắp đặt cống D600 |  |  |  | Từ G7 đến G14 |  |  | m | 566 | 330 | #REF! | 120 | #REF! |  | #REF! | Vướng mặt bằng thi công (công trình ngầm) |  | Lắp | 450 | G7-G10 | G12 - G13 | G24-G26 | G27-G31 | G34-G38-G24
5 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm móng hố ga |  |  |  | Từ G7 đến G14 |  |  | m3 | 19.968 | 2.048 | #REF! | 2.048 | #REF! |  | #REF! | Vướng mặt bằng thi công (công trình ngầm) |  | Ga | 19
6 | Thi công bê tông lót M100 móng hố ga |  |  |  | Từ G7 đến G14 |  |  | m3 | 14.976 | 1.536 | #REF! | 1.536 | #REF! |  | #REF! | Vướng mặt bằng thi công (công trình ngầm)
7 | Lắp đặt hố ga D600 |  |  |  | Từ G7 đến G14 |  |  | cái | 39 | 4 | 8 | 4 | #REF! | 50% | #REF! | Vướng mặt bằng thi công (công trình ngầm)
| D800 | [13 empty] | #DIV/0!
1 | Thi công đào móng ga cống | [6 empty] | m3 | 1715.8795 | 810 |  |  |  |  | 0%
2 | Thi công lớp cát đệm đầm chặt K95 |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 53.24 | 26.4 |  |  |  |  | 0%
3 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 79.86 | 39.6 |  |  |  |  | 0% |  |  | Đào | 240 | G2-G7 | G14-G15 | G21-G23
4 | Lắp đặt cống D800 |  |  |  | 0 |  |  | m | 484 | 240 |  |  |  |  | 0% |  |  | Lắp | 240 | G2-G7 | G14-G15 | G21-G23
5 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm móng hố ga |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 9.216 | 6.336 |  |  |  |  | 0% |  |  | Ga | 11
6 | Thi công bê tông lót M100 móng hố ga |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 6.912 | 4.752 |  |  |  |  | 0%
7 | Lắp đặt hố ga D800 |  |  |  | 0 |  |  | cái | 16 | 11 |  |  |  |  | 0%
II.3 | Tuyến Nội khu
D600
1 | Thi công đào móng ga cống |  |  |  | #REF! |  |  | m3 | 3093.8068 | 645 | #REF! | 709.5 | 1354.5 |  | 43.78%
2 | Thi công lớp cát đệm đầm chặt K95 |  |  |  | #REF! |  |  | m3 | 96.38 | 32.074 | #REF! | 13.746 | 45.82 |  | 47.54% |  |  | Đào | 630 | G27 - G38 | G9 - G19
3 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm móng cống |  |  |  | #REF! |  |  | m3 | 144.57 | 48.111 | #REF! | 20.619 | 68.73 |  | 47.54% |  |  | Lắp | 406 | G29 - G38 | G14 - G19
4 | Lắp đặt cống |  |  |  | #REF! |  |  | m | 1220 | 406 | #REF! | 174 | 580 |  | 47.54% |  |  | Ga | 16
5 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm móng hố ga |  |  |  | #REF! |  |  | m3 | 24.064 | 8.192 | #REF! | 4.608 | 12.8 |  | 53.19%
6 | Thi công bê tông lót M100 móng hố ga |  |  |  | #REF! |  |  | m3 | 18.048 | 6.144 | #REF! | 3.456 | 9.6 |  | 53.19% |  | 1.152
7 | Lắp đặt hố ga |  |  |  | #REF! |  |  | cái | 47 | 16 | #REF! | 9 | 25 |  | 53.19%
D800
1 | Thi công đào móng ga cống | [6 empty] | m3 | 1364.4062 |  |  |  | 0
2 | Thi công lớp cát đệm đầm chặt K95 |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 25.19 |  |  |  | 0
3 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 37.785 |  |  |  | 0
4 | Lắp đặt cống D800 |  |  |  | 0 |  |  | m | 229 |  |  |  | 0
5 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm móng hố ga |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 27.648 |  |  |  | 0
6 | Thi công bê tông lót M100 móng hố ga |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 20.736 |  |  |  | 0
7 | Lắp đặt hố ga D800 |  |  |  | 0 |  |  | cái | 48 |  |  |  | 0
D1000
1 | Thi công đào móng ga cống | [6 empty] | m3 | 1874.0002 |  |  |  | 0
2 | Thi công lớp cát đệm đầm chặt K95 |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 51.483 |  |  |  | 0
3 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 77.2245 |  |  |  | 0
4 | Lắp đặt cống D1000 |  |  |  | 0 |  |  | m | 393 |  |  |  | 0
5 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm móng hố ga |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 3.78 |  |  |  | 0
6 | Thi công bê tông lót M100 móng hố ga |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 2.835 |  |  |  | 0
7 | Lắp đặt hố ga D1000 |  |  |  | 0 |  |  | cái | 5 |  |  |  | 0
D1250
1 | Thi công đào móng ga cống | [6 empty] | m3 | 1153.0132
2 | Thi công lớp cát đệm đầm chặt K95 |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 31.5436
3 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm |  |  |  | 0 |  |  | m3 | 47.3154
4 | Lắp đặt cống D1250 |  |  |  | 0 |  |  | m | 214
5 | Thi công lớp đá dăm 2x4 đệm móng hố ga |  |  |  | 0 |  |  | m3
6 | Thi công bê tông lót M100 móng hố ga |  |  |  | 0 |  |  | m3
7 | Lắp đặt hố ga D1250 |  |  |  | 0 |  |  | cái
III. Kết luận: Tiến độ thi công trên công trường bị ảnh hưởng bới 2 ngày mưa trong tuần
IV | Kiến nghị: …...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày 15 tháng 06 năm 2025